## TimeTable
Day | Start Time | Tasks | End Time | Duration | Deadlines
2021-02-26 | 13:45 | Reunião com LBarros | 15:35 | 1:50 | Etapa0 Deadline | 2021-03-05
2021-03-03 | 14:30 | Entrega Etapa 0 | 14:30 | 0:00 | Etapa1 Deadline | 2021-03-26
2021-03-08 | 14:00 | Realização do planeamento | 16:15 | 2:15 | Etapa2 Deadline | 2021-06-23
2021-03-08 | 18:20 | Reunião com Nuno Cardoso | 19:30 | 1:10
2021-03-10 | 14:00 | Planeamento concluído. Escolha de componentes a usar. | 16:00 | 2:00 | Group Reunions
2021-03-15 | 14:00 | Realização da Etapa 1 | 16:00 | 2:00 | Working Sessions | 17
2021-03-17 | 13:15 | Continuação da Etapa 1 | 15:25 | 2:10 | Total (hours spent) | 26:29
2021-03-18 | 13:10 | Continuação da Etapa 1 | 14:10 | 1:00
2021-03-22 | 13:30 | Reunião com LBarros | 16:00 | 2:30 | Members Hours Spent
2021-03-22 | 20:36 | Continuação da Etapa 1 | 23:00 | 2:24 | João | 26:29
2021-03-23 | 16:00 | Discussão de ideias | 16:30 | 0:30 | Duarte | 26:29
2021-03-24 | 9:15 | Discussão de ideias | 12:00 | 2:45 | Bruno | 26:29
2021-03-24 | 17:00 | Reunião com LBarros | 17:40 | 0:40 | Francisco | 26:29
2021-03-24 | 18:00 | Continuação da Etapa 1 | 19:30 | 1:30 | Diogo | 26:29
2021-03-24 | 20:45 | Continuação da Etapa 1 | 23:30 | 2:45 | Tomás | 26:29
2021-03-25 | 14:50 | Continuação da Etapa 1 | 15:50 | 1:00
2021-03-26 | 17:30 | Entrega Etapa 1 | 17:30 | 0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## TimeTable_Team1
Day | Start Time | Tasks | End Time | Duration | Team Stats
|  |  |  | 0:00 | Working Sessions | 0
|  |  |  | 0:00 | Total (hours spent) | 0:00
0:00
|  |  |  | 0:00 | Members
|  |  |  | 0:00 | João
|  |  |  | 0:00 | Duarte
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## TimeTable_Team2
Day | Start Time | Tasks | End Time | Duration | Team Stats
|  |  |  | 0:00 | Working Sessions | 0
|  |  |  | 0:00 | Total (hours spent) | 0:00
0:00
|  |  |  | 0:00 | Members
|  |  |  | 0:00 | Bruno
|  |  |  | 0:00 | Francisco
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## TimeTable_Team3
Day | Start Time | Tasks | End Time | Duration | Team Stats
|  |  |  | 0:00 | Working Sessions | 0
|  |  |  | 0:00 | Total (hours spent) | 0:00
0:00
|  |  |  | 0:00 | Members
|  |  |  | 0:00 | Diogo
|  |  |  | 0:00 | Tomás
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Components
Total [€] | 37.77
Loja | Produto | QTD | Preço_uni | HiperLink
PTRobotics | Bluetooth Module HC-05 | 1 | 8.24 | Bluetooth Module HC-05
PTRobotics | IR Emitter and Receiver LED 5mm 940nm | 2 | 1.05 | IR Emitter and Receiver LED 5mm 940nm
PTRobotics | OV7670 Camera Module | 1 | 12.18 | OV7670 Camera Module
PTRobotics | TCS3200 Color Sensor | 1 | 10.82 | TCS3200 Color Sensor
PTRobotics | US-015 Modulo Sensor de Distância Ultrassónico 3.3 - 5V | 1 | 4.43 | US-015 Modulo Sensor de Distância Ultrassónico 3.3 - 5V
|  | 0 | 0 | 0
0
0