## 1a Versao
Tarefa | Início | Duração | Término
Etapa 0: Constituição dos grupos | 2021-02-19 | 1 | 2021-02-20
Etapa 0: Seleção de orientador | 2021-02-20 | 1 | 2021-02-21
Etapa 0: Seleção do projeto | 2021-02-20 | 7 | 2021-02-27
Etapa 0: Estudo da viabilidade | 2021-02-20 | 13 | 2021-03-05
Etapa 1.1: Descrição do produto | 2021-03-06 | 4 | 2021-03-10
Etapa 1.2: Especificações previstas | 2021-03-10 | 10 | 2021-03-20
Etapa 1.3: Testes das especificações | 2021-03-12 | 8 | 2021-03-20
Etapa 1.4: Diagrama de Gantt | 2021-03-12 | 8 | 2021-03-20
Etapa 2: Alterações na maquete | 2021-03-20 | 21 | 2021-04-10
Etapa 2.1: Estudo e aquisição do material necessário | 2021-03-10 | 16 | 2021-03-26
Etapa 2.2: Desenho e implementação do seguidor de linha | 2021-03-20 | 16 | 2021-04-05
Etapa 2.2.1: Desenho da estrutura da máquina de estados | 2021-03-20 | 8 | 2021-03-28
Etapa 2.2.2: Módulo para acondicionamento de sinal dos sensores | 2021-03-22 | 12 | 2021-04-03
Etapa 2.2.3: Algoritmo para deteção de obstáculos | 2021-03-22 | 12 | 2021-04-03
Etapa 2.2.4: Algoritmo para o seguidor de linha | 2021-03-22 | 12 | 2021-04-03
Etapa 2.2.5: Algoritmo para a irversão de marcha | 2021-03-22 | 12 | 2021-04-03
Etapa 2.2.6: Junção dos módulos e implementação da máquina de estados | 2021-03-22 | 14 | 2021-04-05
Etapa 2.2.7: Teste do módulo | 2021-03-22 | 14 | 2021-04-05
Etapa 2.3: Desenho e implementação do controlador remoto | 2021-04-06 | 56 | 2021-06-01
Etapa 2.3.1: Módulo para comunicação sem fios | 2021-04-06 | 30 | 2021-05-06
Etapa 2.3.2: Criação de uma interface utilizador/controlador | 2021-05-06 | 26 | 2021-06-01
Etapa 2.3.3: Teste do módulo | 2021-04-06 | 56 | 2021-06-01
Etapa 2.4: Montagem e validação do produto | 2021-06-01 | 21 | 2021-06-22
Etapa 2.5: Estudo de Fiabilidade, Certifiação e Segurança | 2021-06-01 | 20 | 2021-06-21
Etapa 2.6: Documentação | 2021-05-22 | 31 | 2021-06-22
Etapa 2.7: Apresentação | 2021-06-15 | 7 | 2021-06-22