## 1a Versao
Tarefa | Início | Duração | Término
Etapa 0: Constituição dos grupos | 2021-02-19 | 1 | 2021-02-20
Etapa 0: Seleção de orientador | 2021-02-20 | 1 | 2021-02-21
Etapa 0: Seleção do projeto | 2021-02-20 | 7 | 2021-02-27
Etapa 0: Estudo da viabilidade | 2021-02-20 | 13 | 2021-03-05
Etapa 1.1: Descrição do produto | 2021-03-06 | 4 | 2021-03-10
Etapa 1.2: Especificações previstas | 2021-03-10 | 14 | 2021-03-24
Etapa 1.3: Testes previstos | 2021-03-10 | 14 | 2021-03-24
Etapa 1.4: Diagrama de Gantt | 2021-03-18 | 6 | 2021-03-24
Etapa 2: Alterações na maquete | 2021-03-26 | 15 | 2021-04-10
Etapa 2.1: Estudo e aquisição do material necessário | 2021-03-26 | 4 | 2021-03-30
Etapa 2.2: Desenho e implementação do seguidor de linha | 2021-03-27 | 34 | 2021-04-30
Etapa 2.2.1: Desenho da estrutura da máquina de estados | 2021-03-27 | 5 | 2021-04-01
Etapa 2.2.2: Módulo para acondicionamento de sinal dos sensores | 2021-03-27 | 5 | 2021-04-01
Etapa 2.2.3: Algoritmo para o seguidor de linha | 2021-04-02 | 12 | 2021-04-14
Etapa 2.2.4: Algoritmo para deteção de obstáculos | 2021-04-02 | 12 | 2021-04-14
Etapa 2.2.5: Algoritmo para a deteção de RFID | 2021-04-14 | 12 | 2021-04-26
Etapa 2.2.6: Junção dos módulos e implementação da máquina de estados | 2021-04-15 | 15 | 2021-04-30
Etapa 2.2.7: Teste do módulo | 2021-04-15 | 15 | 2021-04-30
Etapa 2.3: Desenho e implementação do controlador remoto | 2021-05-01 | 31 | 2021-06-01
Etapa 2.3.1: Módulo para comunicação sem fios | 2021-05-01 | 5 | 2021-05-06
Etapa 2.3.2: Criação de uma interface utilizador/controlador | 2021-05-06 | 26 | 2021-06-01
Etapa 2.3.3: Teste do módulo | 2021-05-06 | 26 | 2021-06-01
Etapa 2.4: Montagem e validação do produto | 2021-06-01 | 21 | 2021-06-22
Etapa 2.5: Estudo de Fiabilidade, Certificação e Segurança | 2021-06-01 | 20 | 2021-06-21
Etapa 2.6: Documentação | 2021-05-22 | 31 | 2021-06-22
Etapa 2.7: Apresentação | 2021-06-15 | 7 | 2021-06-22

## 2a Versao
Tarefa | Início | Duração | Término
Etapa 0: Constituição dos grupos | 2021-02-19 | 1 | 2021-02-20
Etapa 0: Seleção de orientador | 2021-02-20 | 1 | 2021-02-21
Etapa 0: Seleção do projeto | 2021-02-20 | 7 | 2021-02-27
Etapa 0: Estudo da viabilidade | 2021-02-20 | 13 | 2021-03-05
Etapa 1.1: Descrição do produto | 2021-03-06 | 4 | 2021-03-10
Etapa 1.2: Especificações previstas | 2021-03-10 | 14 | 2021-03-24
Etapa 1.3: Testes previstos | 2021-03-10 | 14 | 2021-03-24
Etapa 1.4: Diagrama de Gantt | 2021-03-18 | 6 | 2021-03-24
Etapa 2: Alterações na maquete | 2021-03-26 | 79 | 2021-06-13
Etapa 2.1: Estudo e aquisição do material necessário | 2021-03-26 | 79 | 2021-06-13
Etapa 2.2: Desenho e implementação do seguidor de linha | 2021-03-27 | 66 | 2021-06-01
Etapa 2.2.1: Desenho da estrutura da máquina de estados | 2021-03-27 | 80 | 2021-06-15
Etapa 2.2.2: Algoritmo para a deteção de RFID | 2021-04-14 | 21 | 2021-05-05
Etapa 2.2.3: Algoritmo para o seguidor de linha | 2021-05-24 | 4 | 2021-05-28
Etapa 2.2.4: Algoritmo para deteção de obstáculos | 2021-05-24 | 4 | 2021-05-28
Etapa 2.2.5: Junção dos módulos e implementação da máquina de estados | 2021-05-28 | 21 | 2021-06-18
Etapa 2.3.1: Módulo para comunicação sem fios | 2021-06-05 | 8 | 2021-06-13
Etapa 2.3.2: Criação de uma interface utilizador/controlador | 2021-06-14 | 5 | 2021-06-19
Etapa 2.4: Montagem e validação do produto | 2021-05-24 | 29 | 2021-06-22
Etapa 2.5: Estudo de Fiabilidade, Certificação e Segurança | 2021-06-01 | 20 | 2021-06-21
Etapa 2.6: Documentação | 2021-05-22 | 31 | 2021-06-22
Etapa 2.7: Apresentação | 2021-06-20 | 2 | 2021-06-22