## TimeTable
Day | Start Time | Tasks | End Time | Duration | Deadlines
2021-02-26 | 13:45 | Reunião com LBarros | 15:35 | 1:50 | Etapa0 Deadline | 2021-03-05
2021-03-03 | 14:30 | Entrega Etapa 0 | 14:30 | 0:00 | Etapa1 Deadline | 2021-03-26
2021-03-08 | 14:00 | Realização do planeamento | 16:15 | 2:15 | Etapa2 Deadline | 2021-06-22
2021-03-08 | 18:20 | Reunião com Nuno Cardoso | 19:30 | 1:10
2021-03-10 | 14:00 | Planeamento concluído. Escolha de componentes a usar. | 16:00 | 2:00 | Days to next Deadline | 2
2021-03-15 | 14:00 | Realização da Etapa 1 | 16:00 | 2:00
2021-03-17 | 13:15 | Continuação da Etapa 1 | 15:25 | 2:10 | Group Reunions
2021-03-18 | 13:10 | Continuação da Etapa 1 | 14:10 | 1:00 | Working Sessions | 35
2021-03-22 | 13:30 | Reunião com LBarros | 16:00 | 2:30 | Total (hours spent) | 187:54
2021-03-22 | 20:36 | Continuação da Etapa 1 | 23:00 | 2:24
2021-03-23 | 16:00 | Discussão de ideias | 16:30 | 0:30 | Members Hours Spent
2021-03-24 | 9:15 | Discussão de ideias | 12:00 | 2:45 | João | 227:14
2021-03-24 | 17:00 | Reunião com LBarros | 17:40 | 0:40 | Duarte | 227:14
2021-03-24 | 18:00 | Continuação da Etapa 1 | 19:30 | 1:30 | Bruno | 204:39
2021-03-24 | 20:45 | Continuação da Etapa 1 | 23:30 | 2:45 | Francisco | 204:39
2021-03-25 | 14:50 | Continuação da Etapa 1 | 15:50 | 1:00 | Diogo | 208:29
2021-03-26 | 17:30 | Entrega Etapa 1 | 17:30 | 0:00 | Tomás | 208:29
2021-05-03 | 13:30 | Discussão de ideias. Estrutura do sistema a desenvolver. | 15:10 | 1:40
2021-06-02 | 14:30 | Testar acionamento dos motores | 17:00 | 2:30
2021-06-02 | 21:00 | Testar PID | 24:00 | 3:00
2021-06-03 | 9:30 | Testar PID | 20:00 | 10:30
2021-06-04 | 14:30 | Teste Movimento Rotate | 17:00 | 2:30
2021-06-07 | 9:30 | Montagem Robô | 13:15 | 3:45
2021-06-07 | 14:00 | Montagem Robô | 23:00 | 9:00
2021-06-08 | 9:30 | Criação da FSM | 24:00 | 14:30
2021-06-09 | 24:00 | Implementação da FSM | 25:00 | 1:00
2021-06-09 | 10:00 | Criação da Shield para STM. Continuação da implementação da FSM | 24:00 | 14:00
2021-06-09 | 24:00 | Atualização dos periféricos e pinos a usar na STM | 26:00 | 2:00
2021-06-10 | 9:30 | Implementação e testes da FSM | 24:00 | 14:30
2021-06-11 | 9:00 | Implementação e testes da FSM | 18:30 | 9:30
2021-06-15 | 9:00 | Implementação e testes da FSM | 24:00 | 15:00
2021-06-16 | 9:30 | Implementação e testes da FSM | 24:00 | 14:30
2021-06-17 | 9:30 | Implementação e testes da FSM | 24:00 | 14:30
2021-06-18 | 9:30 | Implementação e testes da FSM | 24:00 | 14:30
2021-06-19 | 9:30 | Implementação e testes da FSM | 24:00 | 14:30
0:00
0:00
0:00
0:00

## TimeTable_Team1
Day | Start Time | Tasks | End Time | Duration | Team Stats
2021-03-31 | 14:00 | Estudo do seguidor de linha. Uso do DMA para ler 2 inputs do sensor | 19:20 | 5:20 | Working Sessions | 7
2021-06-01 | 9:00 | Implementação PID | 20:00 | 11:00 | Total (hours spent) | 39:20
2021-06-05 | 16:00 | Parte Mecânica (Furos na madeira) + Explicação PID | 19:00 | 3:00
2021-06-06 | 14:00 | Parte Mecânica (Acabamento dos furos na madeira + Furos aluminio + cola na entrada de carregamento) | 18:30 | 4:30 | Members
2021-06-12 | 14:00 | Parte Mecânica (Sensor Distancia/Sensor linha/Furos Fonte/RFID) | 18:30 | 4:30 | João
2021-06-13 | 9:00 | Montagem integral dos circuitos (I) | 13:00 | 4:00 | Duarte
2021-06-13 | 14:00 | Montagem integral dos circuitos (II) | 21:00 | 7:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## TimeTable_Team2
Day | Start Time | Tasks | End Time | Duration | Team Stats
2021-04-02 | 20:30 | Estudo do modulo RFID | 21:30 | 1:00 | Working Sessions | 5
2021-04-14 | 18:30 | Criação do modulo para a leitura de etiquetas RFID | 23:20 | 4:50 | Total (hours spent) | 16:45
2021-05-05 | 13:50 | Continuação da implementação do modulo RFID + documentação | 17:45 | 3:55
2021-06-05 | 14:30 | Estudo e Implementação do Bluetooth | 18:30 | 4:00 | Members
2021-06-11 | 21:00 | Diagramas mecânicos | 24:00 | 3:00 | Bruno
|  |  |  | 0:00 | Francisco
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## TimeTable_Team3
Day | Start Time | Tasks | End Time | Duration | Team Stats
2021-03-31 | 21:00 | Diagrama geral do sistema. Deteção de quartos e cruzamentos. | 23:40 | 2:40 | Working Sessions | 4
2021-05-05 | 13:50 | Implementação da deteção de obstáculos, quartos e cruzamentos. | 17:45 | 3:55 | Total (hours spent) | 20:35
2021-06-01 | 9:00 | Testes ao sensor de obstáculos. Implementação dos sistemas de deteção. | 20:00 | 11:00
2021-06-12 | 21:00 | Implementação da FSM | 24:00 | 3:00 | Members
|  |  |  | 0:00 | Diogo
|  |  |  | 0:00 | Tomás
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Components
Total [€] | 97.1902
Loja | Produto | QTD | Preço_uni | HiperLink
PTRobotics | Bluetooth Module HC-05 | 1 | 8.24 | Bluetooth Module HC-05
PTRobotics | IR Emitter and Receiver LED 5mm 940nm | 2 | 1.05 | IR Emitter and Receiver LED 5mm 940nm
PTRobotics | OV7670 Camera Module | 1 | 12.18 | OV7670 Camera Module
PTRobotics | TCS3200 Color Sensor | 1 | 10.82 | TCS3200 Color Sensor
PTRobotics | US-015 Modulo Sensor de Distância Ultrassónico 3.3 - 5V | 1 | 4.43 | US-015 Modulo Sensor de Distância Ultrassónico 3.3 - 5V
MAUSER | Módulo Leitor RFID RC522 | 1 | 2.44 | Módulo Leitor RFID RC522
EZTronics | Sensor Sharp 2Y0A21YK | 1 | 11.5 | Sensor Sharp 2Y0A21YK
botNroll | Ficha Shell ou KK 6 vias 2,54mm | 1 | 0.16 | Ficha Shell ou KK 6 vias 2,54mm
botNroll | Terminais para fichas shell ou KK | 6 | 0.1 | Terminais para fichas shell ou KK
botNroll | Cartão RFID Mifare 1k S50 compatível Tag 13,56MHz | 6 | 1.38 | Cartão RFID Mifare 1k S50 compatível Tag 13,56MHz
botNroll | Step-Down para 5V até 8A 40W com 4 Portas USB | 1 | 9.6998 | Step-Down para 5V até 8A 40W com 4 Portas USB
botNroll | Suporte para 1 pilha 18650 c/ fios | 6 | 0.84993 | Suporte para 1 pilha 18650 c/ fios
botNroll | Interruptor de painel redondo | 1 | 1.2005 | Interruptor de painel redondo
botNroll | Botão de pressão preto redondo para painel | 1 | 0.60024 | Botão de pressão preto redondo para painel
botNroll | Carregador 3 Baterias 18650 em série - AC 100~240V DC 12,6V 1A | 1 | 8.9003 | Carregador 3 Baterias 18650 em série - AC 100~240V DC 12,6V 1A
botNroll | Cabo DC 0,2m com conector recto 5,2/2,1 (9,5mm) | 1 | 1.6999 | Cabo DC 0,2m com conector recto 5,2/2,1 (9,5mm)
AlfaElektor | Suporte Fusível Auto/F.Pla >50A | 1 | 1.22 | Suporte Fusível Auto/F.Pla >50A
AlfaElektor | Fusivel 3A | 1 | 0.1 | Fusivel 3A
AlfaElektor | Manga Espiral Wrapping 20-60mm | 1 | 5.5 | Manga Espiral Wrapping 20-60mm
Guimocircuito | PCB Shield STM32F767ZI | 1 |  | PCB Shield STM32F767ZI
Mauser | Barra (2x8) fêmea 2,54 mm PCB | 1 | 0.3 | Barra (2x8) fêmea 2,54 mm PCB
Mauser | Barra (2x10) fêmea 2,54 mm PCB | 1 | 0.4 | Barra (2x10) fêmea 2,54 mm PCB
Mauser | Barra (2x16) fêmea 2,54 mm PCB | 1 | 0.62 | Barra (2x16) fêmea 2,54 mm PCB
Mauser | Barra (2x17) fêmea 2,54 mm PCB | 1 | 0.69 | Barra (2x17) fêmea 2,54 mm PCB
Mauser | Barra (2x3) fêmea 2,54 mm PCB | 2 | 0.16 | Barra (2x3) fêmea 2,54 mm PCB
Mauser | Barra (1x6) fêmea 2,54 mm PCB | 1 | 0.09 | Barra (1x6) fêmea 2,54 mm PCB
0
0
0